Promouvoir le covoiturage organisé à Plougastel
Corinne, Mélanie, François, Laura, Goulven, Yvan, Véronique, Françoise
CréaMOBZH 2023

---
D’ou vient le projet ?
- Besoin de modes de déplacement (alternatifs à la voiture individuelles), pour des trajets campagne ↔ bourg et pour accéder à une offre de services et à des lieux d’intermodalité.
  (162 villages/hameaux au sein de la commune)
- Des acteurs et une dynamique déjà existants (projet de cabane à pouce, conseil consultatif de mobilité, association PAVAP, centre social).

---
But du projet
- Finalité écologique : réduction de l’empreinte carbone
- Finalité sociale :
  - Créer une communauté d’acteurs engagés autour d’un outil commun, créer du lien entre les personnes, les lieux, les associations, les projets
  - Réduire l’isolement social
- Finalité économique : réduction des coûts de transports pour les foyers

---
Présentation du projet : programme de	développement sur 1 année
- Créer une « communauté » sur l’application Ouest Go : fin juin 2023
  - Mobiliser la conseillère numérique de la commune pour animer cet outil (administratrice pour aider les gens à s’inscrire, inviter à des évènements). En attendant septembre, Chargée de la transition.
  - Relayer l’information via la base d’adresse des chauffeurs engagés dans la cabane à pouce et via la page Facebook « Covoiturage à Plougastel ».
  - Animer un atelier à destination des particuliers pour aider à l’inscription sur Ouest Go : les bénévoles du centre social lors de leur permanence numérique itinérante (octobre/novembre 2023).
- Créer des évènements Ouest Go : période estivale et rentrée scolaire 2023
  - Les Echappées, le Forum des asso, évènements Avel Vor

---
Présentation du projet : programme de	développement sur 1 année
- Communiquer : septembre 2023
  - Créer une page mobilité sur le site internet de la commune : Chargée de transition Ville / Service communication de la ville
  - Informer via le BIM (pedenn zul) et la Gariguette (bulletin trimestriel) : Service communication de la ville
  - Post Facebook de la Mairie
  - Tenir un stand lors du forum des associations : Ville / Membre HEOP / Félix Moal (responsable Ouest go)
  - Conférence de presse + articles journaux locaux (à la rentrée, au moment du forum des asso)
  - Communiquer sur la prime covoiturage de courte distance de 100 euro offerte par l’État (incitation économique)

---
Et après ?
- Printemps 2024 : Lancer un challenge « covoiturage » pendant 1 mois sur le modèle de « Tout à vélo » avec des temps de convivialité.
- Juin 2024 : Evaluation du projet a bout d’un an d’expérimentation :
  - Nombre d’inscrits sur Ouest Go et nombre de personnes actives. Si peu de personnes actives, peut-être des difficultés à utiliser l’outil ?
  - Questionnaire pour savoir pourquoi les personnes ne l’utilisent pas : identifier les freins.
  - Recueillir des témoignages de personnes qui utilisent l’outil.
- Septembre 2024 : Faire le bilan et identifier de nouveaux axes de communication pour l’année 2 (notamment travailler en coordination avec les associations et avec le centre de loisirs de vacances localisé à la campagne).

---
Contacts extérieurs à solliciter
Félix MOAL : felix.moal@ouestgo.fr	(Chargé de pilotage OuestGo)
Laurène FREYDIER : laurene@ehop.bzh et Chloé SENECHAL : chloe@ehop.bzh (Pôle Entreprises & Territoires - chargée de projets – éhop)
Lénaïg LHARIDON	lenaig@ehop.bzh	Co-directrice - éhop
Annexes
- Guide référents communauté Ouest Go
- PwP d'un atelier à destination des structures évenementielles du COB
- Présentation prime covoiturage courte distance